## Sheet1
Task | Start Date | End Det e | Duration
Login/signup | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4
Dashboard | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 3
Profile/Settings | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 4
Setup Database | 2024-10-01 | 2024-10-05 | 4
All listing UI | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6
Meal planning | 2024-10-13 | 2024-10-18 | 5
Recipes Suggestion | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2
Payments | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1
Donations | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 3
account management | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 1
Notifications | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 1
Filtering | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 1
Testing | 2024-09-16 | 2024-10-26 | 40
Report | 2024-09-17 | 2024-10-27 | 40