## Sheet1
Task | Start Date | End Det e | Duration
Login/signup | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Dashboard | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Profile/Settings | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Setup Database | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
All listing UI | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Meal planning | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Recipes Suggestion | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Cart/Payments | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Donations | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Food Doantion | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Notifications/Darkmode | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Purchase history | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Customer support | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Saved recipes | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 3
Testing | 2024-10-20 | 2024-10-26 | 6
Report | 2024-10-24 | 2024-10-27 | 3